## PLAN 2019
OT PRALOGNAN LA VANOISE - PLAN D'ACTIONS 2018 2019
POLE DIRECTION
OBJECTIFS A 1 AN | ACTIONS 2018 - 2019
Elaborer une stratégie Ressources humaines | Redéfinition des postes Recrutement et fidélisation Professionnalisation et formation
Restructurer la gestion administrative et comptable | Réaménagement des locaux Remise à plat du système informatique Mise en place d'un logiciel de facturation Refonte de la comptabilité analytique
Favoriser la gouvernance station | Collaboration avec les partenaires station (Sogespral, Aquice, Mairie, etc…) Concertation avec les socioprofessionnels de la station
Animer la vie associative | Modification des statuts associatifs Convention d'objectifs 2019 - 2022 Tenue du calendrier associatif (4 CA / an)
POLE ACCUEIL / INFORMATION
OBJECTIFS A 1 AN | ACTIONS 2018-2019
Préparer le renouvellement de la Marque Qualité Tourisme | Mise en place des procédures exigées : gestion des stocks, statistiques de fréquentation, etc…
Développer une approche commerciale | Appropriation du système de billetterie
Mise en valeur de la boutique
POLE PROMOTION / COMMUNICATION
OBJECTIFS A 1 AN | ACTIONS 2018-2019
Améliorer les outils de communication | Refonte des éditions papiers
Renouvellement photothèque / vidéothèque
Développer une stratégie "brand content" | Optimisation des relations presse
Poursuite du partenariat Travel Factory
Mise en place d'une stratégie newsletters
POLE ANIMATIONS / EVENEMENTS
OBJECTIFS A 1 AN | ACTIONS 2018-2019
Rationnaliser la programmation des animations | Concertation des partenaires station
Recentrage qualitatif
Définir une stratégie événementielle à l'horizon 2020 | Création d'ateliers collaboratifs
Mise en place d'un tableau de bord des événements

## PLAN 2020
OT PRALOGNAN LA VANOISE - PLAN D'ACTIONS 2019 2020
POLE DIRECTION
OBJECTIFS A 3 ANS 2019-2022 | ACTIONS 2019-2020
Développer la stratégie Ressources humaines | Recrutement service accueil Professionnalisation, fidélisation et formation des équipes
Renforcer la gestion administrative et comptable | Mise en conformité RGPD Pilotage marque Qualité Tourisme Implication du service accueil dans la gestion
Favoriser une approche globale "destination" | Collaboration plus étroite avec les partenaires station pour promotion et montage de produits Concertations thématiques avec les socioprofessionnels
Animer la vie associative | Dépoussièrage des statuts associatifs Tenue du calendrier associatif (3 à 4 CA / an)
POLE ACCUEIL / INFORMATION
OBJECTIFS A 3 ANS 2019-2022 | ACTIONS 2019-2020
Préparer l'obtention de la Marque Qualité Tourisme | Mise en place des conformités au nouveau référentiel 2019
Développer l'approche commerciale | Mise en valeur de la boutique et de la vente de prestations
Appropriation des procédures de gestion courantes (paramétrage billeterie, remises en banque, enregistrements facture, etc…)
POLE PROMOTION / COMMUNICATION
OBJECTIFS A 3 ANS 2019-2022 | ACTIONS 2019-2020
Améliorer les outils de communication | Restructuration des éditions papiers
Poursuite de l'évolution vers le numérique
Développer une stratégie "brand content" | Actualisation photothèque / vidéothèque
Mise en place d'une stratégie Réseaux Sociaux
Développement des partenariats médias
POLE ANIMATIONS / EVENEMENTS
OBJECTIFS A 3 ANS 2019-2022 | ACTIONS 2019-2020
Définir l'évolution de la stratégie événementielle à l'horizon 2020-2022 | Recensement et évaluation des opportunités : continuité ; renouvellement ; innovation
Concertation avec les partenaires station
Rationnaliser la programmation des animations | Recentrage quantitatif et qualitatif
Concertation avec les partenaires station

## PLAN 2021
OT PRALOGNAN LA VANOISE - PLAN D'ACTIONS 2020-2021
POLE DIRECTION
OBJECTIFS A 3 ANS 2019-2022 | ACTIONS 2020-2021
Développer la stratégie Ressources humaines | Recrutement services accueil (création) et animation (remplacement) Professionnalisation, fidélisation, formation des équipes
Renforcer la gestion administrative et comptable | Renouvellement du Classement Préfectoral OT en Catégorie 1 Consultation pour mise en place de la Démarche Qualité Acquisition de logiciels métiers dédiés Changement de cabinet comptable Mise en conformité RGPD (2ème année)
Favoriser une approche globale "destination" | Commercialisation : audit organisationnel station Veille touristique : renouvellement observatoire de la fréquentation ; nouveau baromètre comportemental et avis clients Participation au Comité Stratégique Station
Animer la vie associative | Tenue du calendrier associatif (Bureau ; CA ; AG) Développement de la communication interne
POLE ACCUEIL / INFORMATION
OBJECTIFS A 3 ANS 2019-2022 | ACTIONS 2020-2021
Préparer l'obtention de la Marque Qualité Tourisme | Mise en place de la Démarche Qualité avec le soutien d'un cabinet conseil
Développer l'approche commerciale | Nouveau logiciel de Boutique / Billetterie
Développement de l'accueil numérique
Mise en scène de l’espace accueil/boutique, argumentaire commercial, etc…
POLE PROMOTION / COMMUNICATION
OBJECTIFS A 3 ANS 2019-2022 | ACTIONS 2020-2021
Améliorer les outils de communication | Refonte du site internet www.pralognan.com
Nouveau logiciel de GRC
Développer une stratégie "brand content" | Développement de la communication interne
Mise en place, suivi, reporting des indicateurs du service
Renouvellement photothèque / vidéothèque
POLE ANIMATIONS / EVENEMENTS
OBJECTIFS A 3 ANS 2019-2022 | ACTIONS 2020-2021
Définir l'évolution de la stratégie événementielle à l'horizon 2020-2022 | Mise en place d'indicateurs d'évaluation Recensement et évaluation des opportunités : continuité ; renouvellement ; innovation
Concertation avec les partenaires station
Rationnaliser la programmation des animations | Recentrage quantitatif et qualitatif
Renouvellement et adaptation des animations au contexte sanitaire